## 使用说明
智慧烟感项目 · 考勤与开发日志表 使用说明
工作簿构成 | 本文件包含 5 个工作表：使用说明、项目成员信息、考勤记录、开发日志、任务清单。
考勤日期范围 | 2026-06-29 ~ 2026-07-13，共 15 天（含周末）。
推荐填写顺序 | 1) 先在「项目成员信息」表填写学号、模块、联系方式； 2) 在「考勤记录」表按日逐人填入上午/下午的签到签退时间，工作时长会自动计算； 3) 在「开发日志」表按日逐人记录今日任务与次日计划。 4) 周末/休息日可不填时间，只在备注里写「休息」即可。
考勤记录表 | • 上午签到 / 上午签退 / 下午签到 / 下午签退 都使用 HH:MM 格式 • 出勤状态：出勤 / 迟到 / 早退 / 请假 / 旷工 / 补卡 • 工作时长（小时）由公式 =IFERROR(((上午签退-上午签到)+(下午签退-下午签到))*24,2) 自动计算 • 如果只上半天，请把不参与的时间段留空，公式会忽略空值
开发日志表 | • 负责模块、今日任务、遇到的问题、次日计划 等内容目前已留白，请按需填写 • 完成情况：已完成 / 进行中 / 阻塞 / 未开始 • 进度按 0~100 整数填写 • 遇到的问题与次日计划要具体，避免空泛
任务清单表 | • 用于登记项目整体任务，与每日开发日志互补 • 优先级下拉：高 / 中 / 低 • 状态下拉：未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞 • 负责人请填写「项目成员信息」表中的成员姓名 • 完成度按 0~100 整数填写；开始/截止日期使用 yyyy-mm-dd
筛选与排序 | 三张数据表（考勤记录、开发日志、任务清单）都已开启筛选器，可按姓名、日期、状态等筛选统计。
冻结窗口 | 考勤记录、开发日志、任务清单表均冻结到第 5 行，滚动时表头保持可见。
提交方式 | 每周将本 Excel 文件提交到 Git 仓库 文档/ 目录下，命名建议：考勤与开发日志_第N周.xlsx

## 项目成员信息
智慧烟感项目 · 项目组成员信息表
项目名称：智慧烟感系统 | 项目组：第23组 |  | 填表日期： | 2026-06-30
序号 | 姓名 | 学号/工号 | 角色 | 负责模块 | 联系方式
1 | 严浩睿 | 20240395 | 组长 | PM
2 | 马沛霖 | 20240640 | 组员 | 硬件测试
3 | 郑良锋 | 20243667 | 组员 | 后端开发
4 | 陈心澄 | 20241428 | 组员 | 前端开发
5 | 王田煜 | 20243777 | 组员 | 后端开发

## 考勤记录
智慧烟感项目 · 项目组成员考勤记录表
考勤日期范围：2026-06-29 ~ 2026-07-13（共 15 天，含周末）。上午/下午分别签到签退，工作时长由公式自动计算；每天的 5 行结束之后有一行空白分隔行，方便区分不同日期。
序号 | 日期 | 星期 | 姓名 | 上午签到 | 上午签退 | 下午签到 | 下午签退 | 工作时长(h) | 出勤状态/备注
1 | 2026-06-29 | 星期一 | 严浩睿 |  |  | √ | √ | 4
2 | 2026-06-29 | 星期一 | 马沛霖 |  |  | √ | √ | 4
3 | 2026-06-29 | 星期一 | 郑良锋 |  |  | √ | √ | 4
4 | 2026-06-29 | 星期一 | 陈心澄 |  |  | √ | √ | 4
5 | 2026-06-29 | 星期一 | 王田煜 |  |  | √ | √ | 4
6 | 2026-06-30 | 星期二 | 严浩睿 | √
7 | 2026-06-30 | 星期二 | 马沛霖 | √
8 | 2026-06-30 | 星期二 | 郑良锋 | √
9 | 2026-06-30 | 星期二 | 陈心澄 | √
10 | 2026-06-30 | 星期二 | 王田煜 | √
11 | 2026-07-01 | 星期三 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
12 | 2026-07-01 | 星期三 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
13 | 2026-07-01 | 星期三 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
14 | 2026-07-01 | 星期三 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
15 | 2026-07-01 | 星期三 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
16 | 2026-07-02 | 星期四 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
17 | 2026-07-02 | 星期四 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
18 | 2026-07-02 | 星期四 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
19 | 2026-07-02 | 星期四 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
20 | 2026-07-02 | 星期四 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
21 | 2026-07-03 | 星期五 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
22 | 2026-07-03 | 星期五 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
23 | 2026-07-03 | 星期五 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
24 | 2026-07-03 | 星期五 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
25 | 2026-07-03 | 星期五 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
26 | 2026-07-04 | 星期六 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
27 | 2026-07-04 | 星期六 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
28 | 2026-07-04 | 星期六 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
29 | 2026-07-04 | 星期六 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
30 | 2026-07-04 | 星期六 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
31 | 2026-07-05 | 星期日 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
32 | 2026-07-05 | 星期日 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
33 | 2026-07-05 | 星期日 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
34 | 2026-07-05 | 星期日 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
35 | 2026-07-05 | 星期日 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
36 | 2026-07-06 | 星期一 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
37 | 2026-07-06 | 星期一 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
38 | 2026-07-06 | 星期一 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
39 | 2026-07-06 | 星期一 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
40 | 2026-07-06 | 星期一 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
41 | 2026-07-07 | 星期二 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
42 | 2026-07-07 | 星期二 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
43 | 2026-07-07 | 星期二 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
44 | 2026-07-07 | 星期二 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
45 | 2026-07-07 | 星期二 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
46 | 2026-07-08 | 星期三 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
47 | 2026-07-08 | 星期三 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
48 | 2026-07-08 | 星期三 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
49 | 2026-07-08 | 星期三 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
50 | 2026-07-08 | 星期三 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
51 | 2026-07-09 | 星期四 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
52 | 2026-07-09 | 星期四 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
53 | 2026-07-09 | 星期四 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
54 | 2026-07-09 | 星期四 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
55 | 2026-07-09 | 星期四 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
56 | 2026-07-10 | 星期五 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
57 | 2026-07-10 | 星期五 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
58 | 2026-07-10 | 星期五 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
59 | 2026-07-10 | 星期五 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
60 | 2026-07-10 | 星期五 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
61 | 2026-07-11 | 星期六 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
62 | 2026-07-11 | 星期六 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
63 | 2026-07-11 | 星期六 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
64 | 2026-07-11 | 星期六 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
65 | 2026-07-11 | 星期六 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
66 | 2026-07-12 | 星期日 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
67 | 2026-07-12 | 星期日 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
68 | 2026-07-12 | 星期日 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
69 | 2026-07-12 | 星期日 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
70 | 2026-07-12 | 星期日 | 王田煜 |  |  |  |  | 0
71 | 2026-07-13 | 星期一 | 严浩睿 |  |  |  |  | 0
72 | 2026-07-13 | 星期一 | 马沛霖 |  |  |  |  | 0
73 | 2026-07-13 | 星期一 | 郑良锋 |  |  |  |  | 0
74 | 2026-07-13 | 星期一 | 陈心澄 |  |  |  |  | 0
75 | 2026-07-13 | 星期一 | 王田煜 |  |  |  |  | 0

## 开发日志
智慧烟感项目 · 开发日志记录表
填写说明：完成情况填写：已完成、进行中、阻塞、未开始；遇到的问题写具体原因与解决方案；次日计划要明确可交付物。负责模块与具体任务内容由各成员按实际情况填写；每天的 5 行结束之后有一行空白分隔行，方便区分不同日期。
序号 | 日期 | 星期 | 姓名 | 负责模块 | 今日任务 | 完成情况 | 进度(%) | 工时(h) | 遇到的问题 | 次日计划
1 | 2026-06-29 | 星期一 | 严浩睿
2 | 2026-06-29 | 星期一 | 马沛霖
3 | 2026-06-29 | 星期一 | 郑良锋
4 | 2026-06-29 | 星期一 | 陈心澄
5 | 2026-06-29 | 星期一 | 王田煜
6 | 2026-06-30 | 星期二 | 严浩睿
7 | 2026-06-30 | 星期二 | 马沛霖
8 | 2026-06-30 | 星期二 | 郑良锋
9 | 2026-06-30 | 星期二 | 陈心澄
10 | 2026-06-30 | 星期二 | 王田煜
11 | 2026-07-01 | 星期三 | 严浩睿
12 | 2026-07-01 | 星期三 | 马沛霖
13 | 2026-07-01 | 星期三 | 郑良锋
14 | 2026-07-01 | 星期三 | 陈心澄
15 | 2026-07-01 | 星期三 | 王田煜
16 | 2026-07-02 | 星期四 | 严浩睿
17 | 2026-07-02 | 星期四 | 马沛霖
18 | 2026-07-02 | 星期四 | 郑良锋
19 | 2026-07-02 | 星期四 | 陈心澄
20 | 2026-07-02 | 星期四 | 王田煜
21 | 2026-07-03 | 星期五 | 严浩睿
22 | 2026-07-03 | 星期五 | 马沛霖
23 | 2026-07-03 | 星期五 | 郑良锋
24 | 2026-07-03 | 星期五 | 陈心澄
25 | 2026-07-03 | 星期五 | 王田煜
26 | 2026-07-04 | 星期六 | 严浩睿
27 | 2026-07-04 | 星期六 | 马沛霖
28 | 2026-07-04 | 星期六 | 郑良锋
29 | 2026-07-04 | 星期六 | 陈心澄
30 | 2026-07-04 | 星期六 | 王田煜
31 | 2026-07-05 | 星期日 | 严浩睿
32 | 2026-07-05 | 星期日 | 马沛霖
33 | 2026-07-05 | 星期日 | 郑良锋
34 | 2026-07-05 | 星期日 | 陈心澄
35 | 2026-07-05 | 星期日 | 王田煜
36 | 2026-07-06 | 星期一 | 严浩睿
37 | 2026-07-06 | 星期一 | 马沛霖
38 | 2026-07-06 | 星期一 | 郑良锋
39 | 2026-07-06 | 星期一 | 陈心澄
40 | 2026-07-06 | 星期一 | 王田煜
41 | 2026-07-07 | 星期二 | 严浩睿
42 | 2026-07-07 | 星期二 | 马沛霖
43 | 2026-07-07 | 星期二 | 郑良锋
44 | 2026-07-07 | 星期二 | 陈心澄
45 | 2026-07-07 | 星期二 | 王田煜
46 | 2026-07-08 | 星期三 | 严浩睿
47 | 2026-07-08 | 星期三 | 马沛霖
48 | 2026-07-08 | 星期三 | 郑良锋
49 | 2026-07-08 | 星期三 | 陈心澄
50 | 2026-07-08 | 星期三 | 王田煜
51 | 2026-07-09 | 星期四 | 严浩睿
52 | 2026-07-09 | 星期四 | 马沛霖
53 | 2026-07-09 | 星期四 | 郑良锋
54 | 2026-07-09 | 星期四 | 陈心澄
55 | 2026-07-09 | 星期四 | 王田煜
56 | 2026-07-10 | 星期五 | 严浩睿
57 | 2026-07-10 | 星期五 | 马沛霖
58 | 2026-07-10 | 星期五 | 郑良锋
59 | 2026-07-10 | 星期五 | 陈心澄
60 | 2026-07-10 | 星期五 | 王田煜
61 | 2026-07-11 | 星期六 | 严浩睿
62 | 2026-07-11 | 星期六 | 马沛霖
63 | 2026-07-11 | 星期六 | 郑良锋
64 | 2026-07-11 | 星期六 | 陈心澄
65 | 2026-07-11 | 星期六 | 王田煜
66 | 2026-07-12 | 星期日 | 严浩睿
67 | 2026-07-12 | 星期日 | 马沛霖
68 | 2026-07-12 | 星期日 | 郑良锋
69 | 2026-07-12 | 星期日 | 陈心澄
70 | 2026-07-12 | 星期日 | 王田煜
71 | 2026-07-13 | 星期一 | 严浩睿
72 | 2026-07-13 | 星期一 | 马沛霖
73 | 2026-07-13 | 星期一 | 郑良锋
74 | 2026-07-13 | 星期一 | 陈心澄
75 | 2026-07-13 | 星期一 | 王田煜

## 任务清单
智慧烟感项目 · 任务清单
填写说明：用于登记项目整体任务，与每日开发日志互补。优先级下拉 高/中/低；状态下拉 未开始/进行中/已完成/阻塞；负责人填写「项目成员信息」表中的成员姓名；完成度 0~100 整数。
序号 | 任务名称 | 任务描述 | 负责人 | 协作人 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 完成度(%) | 备注
1 | 设计原型 | 明确各个模块的细节，交互逻辑和API接口 | 陈心澄 |  | 高 | 进行中
2 | 下载硬件环境，跑通硬件 |  | 马沛霖 |  | 高 | 进行中
3 | 后端配置环境 |  | 郑良锋、王田煜 |  | 高
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30